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第一章  招标公告

安徽三联学院现对南区道路改造工程进行招标，特邀请合格投标人（以下简称投标人）前来参加投标。
一、招标简述
1.工程名称：安徽三联学院南区道路改造工程
2.招标人：安徽三联学院
二、项目概况
1.工程地点：合肥经济技术开发区合安路47号

2.本次招标范围：工程量清单及技术要求内全部内容
3.资金来源：自筹
三、投标人资格要求
1.投标人须具备独立法人资格，市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具备与市政工程项目相匹配的履约能力；
2.投标人必须取得有关行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；
3.投标人应遵守有关的中国法律和规章条例，无不良信用记录；
4.自2022年1月1日至今，投标人须具有单个合同100万元以上的道路改造业绩或300万元以上含道路改造的市政工程的业绩；

5.拟任项目经理须具有市政工程专业二级注册建造师资格，并且具有有效的安全生产考核合格证（B证），且目前无其他负责的在建工程（法定情形除外）。投标文件中须附投标人为其缴纳的自开标之日前半年内连续三个月的社保证明材料。
四、对投标书的要求
1.标书主要内容：报价及相关服务承诺等；企业简介，企业相关资质证书；经年审合格的营业执照副本复印件；法定代表人授权书、法人身份证（复印件加盖公章）、被授权人身份证、投标人简介等资料；提供本公司最新的财务报表及上月公司账户余额及公司社保人员缴存清单。
2.开户许可证、安全生产许可证。

3.投标人认为需要提供的近五年业绩合同；相对应工程款支付发票复印件和验收或移交资料。

4.投标人在投标文件中须按照要求将各类证书复印件（需加盖公章）装订成册。未按要求提交相关资料的标书，审查不予通过，视为废标。
五、中标后不得转包。
六、招标文件的获取
1.招标时间：2026年7月15日-7月21日14：30时。
2.开标时间：2026年7月21日14：30时。
3.标书送达地点：纸质标书密封后于2026年7月21日14：30时前，送达安徽三联学院竹稞楼二楼（合安路47号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.联系人：方老师   联系电话：15905517992

第二章  投标人须知

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	安徽三联学院南区道路改造工程

	2
	工程地点
	合肥经济技术开发区合安路47号

	3
	质量标准
	合格

	4
	招标范围
	图纸、工程量清单、答疑及技术要求内全部内容

	5
	施工期限
	2026年7月22日—8月25日，35日历天

	6
	资金来源
	自筹

	7
	投标人资质等级要求
	按招标公告要求

	8
	资格审查方式
	开标现场审核

	9
	工程报价方式
	依据招标文件内容，考虑市场行情及自身情况，自行报价。

	10
	踏勘现场
	不组织集中现场考察

	11
	投标文件份数

（要求）
	投标文件正本一份，副本两份，电子版投标文件一份（U盘），不符合要求的投标文件，视为废标。

	12
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：竹稞楼二楼
地点：合肥经济技术开发区合安路47号
截止时间：2026年6月24日10:00时

	13
	开标时间
	2026年7月21日14:30时

	14
	评标方法及标准
	综合评分法

	15
	投标要求
	投标人根据自身的实力及现场实际情况，量力编制投标文件。

	16
	投标保证金
	投标保证金50000元（开标前汇入：安徽三联学院 开户行：中国银行合肥经济技术开发区支行 账号：184201139156），未中标的，定标后十五个工作日内无息退还，中标单位投标保证金转为履约保证金，验收合格后无息退还。开标前投标保证金未到账的视为自动放弃投标，不参与评标。

	17
	付款方式
	工程竣工验收合格后支付合同额的70%，工程结算审计完成后，30日内付至结算审定价的97%，余款3%作为质保金，质保期结束，无质量问题，一月内无息支付质保金。


第三章  技术要求、工程量清单
一、技术要求

（一）道路改造

1.改造位置

金寨路大门至新食堂段：长度401米、宽度6米；

新食堂至紫云路段（3、4#公寓）：长度298米，宽度5米。

2.改造要求

2.1.对原有路面进行修整，塌陷处理平整，表面铣刨/拉毛，整体路面平整后，再铺设50mm中粒沥青混凝土+30mm细沥青混凝土；

2.2.原路牙石开挖外运；

2.3.安装芝麻白花岗岩路牙石(600mmx300mmx100mm)。

3.原人行道改造：道板砖拆除外运，其中完好的道板砖应运送至招标人指定地点，铺设3cm厚花岗岩石材。

4.重做路面雨水口

4.1.拆除道路上原路面排水口及排水管（共13处）；

4.2.原位置重新敷设DN300 HDPE管接至雨水井；

4.3.原位置重新砌筑雨水收集口并更换雨水篦子；

4.4.雨污水井盖更换为防沉降型市政井盖。

（二）新建停车位

1.位置：金寨路大门至新食堂段路边北侧草地上；

2.数量：30个(尺寸2.5mx5.3m）；

3.停车位做法：停车位区域场地平整，素土夯实，压实度>94%，铺设200mm厚级配碎石+30mm厚粗砂垫层+100mm厚植草砖，孔内填种植土拌草种。完工后标高比路面高出10cm。
（三）路面及停车位划线

按规范标准划出道路标志线及车位线等标识。标识线采用热熔反光标线，线宽15cm，厚度：2.0mm。

（四）5#、6#宿舍西出入口

增设2处人行踏步与主路衔接。7#宿舍西出入口强电井周围地面硬化，铺设3cm厚花岗岩石材5平方。

（五）改造区域示意图
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二、招标清单
见附件。

第四章  投标报价汇总表格式

	项目名称
	安徽三联学院南区道路改造工程

	投标人名称
	

	投标报价
	小写：                 
大写：                 

	工程质量标准
	合格

	工期
	35日历天

	质保期
	2年

	优惠条件
	

	备注
	


地  址：                                邮编 ：                        
电  话：                                传真：                         
投标人：               (单位全称、盖章)                                
投标人代表：           (代表人盖章、签字)                                 
日  期：       年      月     日
备注：投标单价为全费用综合单价模式，总价包含本次招标范围所有工程内容。

第五章  评标办法

一、评标方法

本项目采用综合评分法，总分100分。评标委员会按综合得分由高到低推荐中标候选人；得分相同时，投标报价低者优先。

二、评分因素及权重分配

	序号
	评分因素
	分值
	评分方式

	1
	投标报价
	60分
	平均价下浮率法

	2
	技术方案
	15分
	按评审要点逐项赋分

	3
	商务资信
	20分
	业绩、人员、信用核查

	4
	服务承诺
	5分
	质保、响应时间

	合计
	
	100分
	


三、详细评分标准

（一）投标报价（60分）

1.评标基准价确定

取资格审查、技术标打分入围和商务标初审合格的投标报价的算术平均值乘以0.95作为评标基准价。计算结果保留小数点后两位。

2.报价得分计算公式

报价得分=(评标基准价/投标报价)×60

报价得分保留两位小数，最高得60分。

（二）技术方案（15分）

	评审要点
	分值
	评分标准

	原有设施保护方案
	3分
	①有成品保护措施（1分）
②有降噪降尘措施（1分）
③有周边设施保护方案（1分）
每缺一项或明显不合理扣相应分数

	施工进度计划
	3分
	①进度计划逻辑合理、节点清晰（1分）
②关键工序有明确时间节点（1分）
③有应对延误的预案（1分）

	质量保障措施
	3分
	①材料进场检验制度（1分）
②隐蔽工程验收流程（1分）
③分部分项质量检验标准（1分）

	安全文明施工
	3分
	①专职安全员配备（1分）
②安全防护用品配置方案（1分）
③文明施工（工完场清）措施（1分）

	应急预案
	1分
	①安全事故应急预案（0.5分）
②突发事件（停水停电等）处理措施（0.5分）

	后期恢复与保洁
	2分
	①施工后场地恢复方案（1分）
②保洁及垃圾清运措施（1分）


（三）商务资信（20分）

	评审要点
	分值
	评分标准

	项目经理
	5分
	①具备二级及以上建造师资格（2分）
②近3年有类似项目经验（提供合同或竣工验收证明，1个2分，最多3分）

	企业业绩
	10分
	近5年道路改造类项目或类似的道路工程施工项目（提供合同关键页或竣工验收证明，1个4分，本项最多10分）
注：不得限定合同金额

	企业信誉
	3分
	①信用中国无不良记录（1分）
②无重大违法记录声明（1分）
③未被列入政府采购严重违法失信名单（1分）

	人员配备
	2分
	配备技术负责人（1分）+专职安全员（1分），提供相关证书


（四）服务承诺（5分）

	评审要点
	分值
	评分标准

	质保期承诺
	3分
	满足招标文件基本要求（1分）；质保期每延长6个月加1分，最多加2分

	响应时间
	2分
	承诺接到维修通知后24小时内响应（1分）；12小时内响应（2分）


四、废标条款（初步评审）

3.投标报价高于招标控制价或低于成本价；

4.投标工期超过招标文件要求；

5.未按招标文件要求提供建造师注册证书、安全生产许可证等关键证件；

6.投标函、报价书未加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字；

7.有串通投标、弄虚作假等违法违规行为；

8.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、中标候选人推荐

9.评标委员会按综合得分由高到低排序，推荐前3名为中标候选人；

10.得分相同时，投标报价低者优先；

11.报价仍相同，技术方案得分高者优先。
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